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ส่วนที่ 3

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา


การพัฒนา   อบต.  ในปีที่ผ่านมา  มีการพัฒนาในทุกด้านสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง  โดย  อบต.   ได้ดำเนินการดังนี้.-



1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  วัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น


2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาของเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไป


3. ส่งเสริมสนับสนุน  การป้องกันต่อต้านยาเสพติด


4. ก่อสร้าง   ปรับปรุง   และขยายเส้นทางคมนาคมให้สามารถใช้การได้ดี


5. ส่งเสริมการป้องกัน  ประชาสัมพันธ์  และระงับโรคติดต่อ


6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรมีงานทำ  โดยส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ


7. ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ผู้พิการ   และผู้ป่วยเอดส์


8. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


9.สนับสนุนและเพิ่มบทบาทให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันวางแผน
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ


โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาตำบลประจำปี  2556  มีจำนวน 122 โครงการ  งบประมาณ  41,772,345  บาท  ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน 88 โครงการ จำนวนงบประมาณ  7,930,291 บาท  แยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน 20  โครงการ  จำนวนงบประมาณ 15,540,000  บาท  ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน  9  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  1,790,540.19  บาท

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม


โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  57 โครงการ จำนวนงบประมาณ  19,192,345  บาท  ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน  36  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  5,279,600  บาท
 

3)  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ



โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  8  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  1,060,000  บาท  ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน  2  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  79,765  บาท


4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  9  โครงการ  งบประมาณ  880,000  บาท

ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน  2 โครงการ   งบประมาณ   170,186.92    บาท

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ


โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา  จำนวน  28  โครงการ  จำนวนงบประมาณ  5,100,000  บาท  ผลการดำเนินงาน  ดำเนินการจำนวน  39  โครงการ  จำนวนเงิน  9,924,800  บาท
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมดไปเป็นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาประจำปี  2556  โดยยึดกรอบแนวทางดังนี้

1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ  สร้างรายได้  พัฒนาอาชีพ  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  รวมทั้งป้องกันและระงับโรคติดต่อ

3. ส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

4. สนับสนุนการศึกษาของเด็ก   เยาวชน  และประชาชนในพื้นที่

5. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

6. ปรับปรุง  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  และการสาธารณูปโภค
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