บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  ถนน ท่อระบายน้ำ  สะพาน
1.2 แนวทางการพัฒนา ด้านก่อสร้าง ปรับปรุง จัดหาสาธารณูปโภค
	8
3
	6.55
2.46
	2,601,000
100,000
	5.04
0.24
	- ส่วนโยธา อบต.นางหลง
- สำนักปลัด อบต.นางหลง

	รวม
	11
	9.01
	3,601,000
	8.62
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	4
	3.28
	140,000
	0.34
	- สำนักปลัด อบต.นางหลง

	                                          รวม
	4
	3.28
	140,000
	0.34
	

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
    3.1 แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา
    3.2 แนวทางการพัฒนา ด้านกีฬา    

    3.3 แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม
	13

3

1
	10.65

2.46

0.82
	4,894,480

970,000

35,000
	11.72
2.32
0.08
	-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-สำนักปลัด อบต.นางหลง


บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
	หน่วยดำเนินการ

	3. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
    3.4 แนวทางการพัฒนา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    3.5 แนวทางการพัฒนาด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม

    3.6 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข
    
	1

5

7
	0.82

4.10

5.74
	50,000

140,0000

256,880
	0.12
0.34
0.61

	สำนักปลัด อบต.นางหลง
สำนักปลัด อบต.นางหลง
สำนักปลัด อบต.นางหลง


	รวม
	30
	24.59
	6,346,360
	15.19
	

	4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        4.1 แนวทางพัฒนาสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน 
เยาวชน    ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
	2

	1.64
	13,000
	0.03
	-สำนักปลัด อบต.นางหลง

	รวม
	2
	1.64
	13,000
	0.03
	


บัญชีสรุปจำนวนโครงการ และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปี งบประมาณ  2557
องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	ยุทธศาสตร์ / แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของงบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร
    ให้มีประสิทธิภาพ
     5.1 แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	38
	31.15
	1,991,600
	4.77
	-สำนักปลัด อบต.นางหลง
-ส่วนการคลัง อบต.นางหลง
-ส่วนโยธา อบต.นางหลง

	รวม
	38
	31.15
	1,991,600
	4.77
	

	รวมทั้งสิ้น
	85
	69.67
	12,091,960
	28.95
	



หมายเหตุ  :  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. 2557  จำนวน  122  โครงการ



งบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ.  2557  จำนวน  41,772,345  บาท

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	ก่อสร้างถนนลาดยาง  AC สาย
นางหลง-โคกแซะ  หมู่ที่  1
 
	ก่อสร้างถนนลาดยาง  AC สายนางหลง-โคกแซะ  หมู่ที่  1  ตำบล    นางหลง  ผิวจราจรกว้าง 5.00  เมตร  ยาว  130  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล  

	418,000


	หมู่ที่  1  ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2

	บุกเบิกถนนสายรอบวัดร้าง    หมู่ที่  3

	บุกเบิกถนนสายรอบวัดร้าง    หมู่ที่  3  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรลงลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  4.00  เมตร  ระยะทาง  635  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล
	302,000


	หมู่ที่  3  ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1. 1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
.
	 ก่อสร้างถนคอนกรีตสายสายบ้านนายคล้าย  หมู่ที่  5

	ก่อสร้างถนคอนกรีตสายบ้านนายคล้าย  หมู่ที่  5  ตำบลนางหลง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.50  เมตร  หนา  0.12  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ  0.25  เมตร  ระยะทาง  150  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

	313,000

	หมู่ที่  5
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1. 1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ /

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเนินทราย-หนองกก  หมู่ที่  4
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านเนินทราย-หนองกก  หมู่ที่  4  ตำบลนางหลง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตา  หนา  0.12  เมตร  ไหล่ทางหินคลุก  ข้างละ  0.25  เมตร  ระยะทาง  170  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
	309,000

	หมู่ที่  4
 ตำบลนางหลง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
      1.1   แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	ปรับปรุงถนนสายนาลึก-บ้านนา  หมู่ที่  6
	ปรับปรุงถนนสายนาลึก-บ้านนา  หมู่ที่  6  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรลงลูกรัง  กว้างเฉลี่ย  3.00  เมตร  ระยะทาง  900  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  
	302,000.-
	หมู่ที่  6  
ตำบลนางหลง
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

	ปรับปรุงถนนสายแคคันไถ-ทุ่งพัด  หมู่ที่  7

	ปรับปรุงถนนสายแคคันไถ-ทุ่งพัด  หมู่ที่  7  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร ระยะทาง 2,500  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	311,000

	หมู่ที่ 7 
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7

	 ปรับปรุงถนนสายโคกไทรทอง-ชลประทาน หมู่ที่  1

	ปรับปรุงถนนสายโคกไทรทอง-ชลประทาน หมู่ที่  1  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้าง   3.00  เมตร  ระยะทาง  800  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	72,000

	หมู่ที่ 1  
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.1     แนวทางการพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ  สะพาน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8

	ปรับปรุงถนนสายโคกไทรทองถึงทุ่งน้อย  หมู่ที่  1

	ปรับปรุงถนนสายโคกไทรทองถึงทุ่งน้อย  หมู่ที่  1  ตำบลนางหลง  ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย   3.00  เมตร  ระยะทาง  1,100  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง  

	78,000

	หมู่ที่ 1  
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     1.2     พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โดยการก่อสร้าง  ปรับปรุง  และจัดหาสาธารณูปโภค
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
10

11
	ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานสายป่าขาด หมู่ที่ 1
ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 2
ถมที่ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานสายป่าขาด หมู่ที่ 1 ตำบลนางหลง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.นางหลง
เพื่อปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 2 ตำบลนางหลง
เพื่อถมที่ปรับปรุงหอประชุม หมู่ที่ 1 พร้อมวางท่อระบายน้ำ
	60,000
300,000

91,000

	หมู่ที่ 1  
ตำบลนางหลง
หมู่ที่ 2  
ตำบลนางหลง
หมู่ที่ 1  
ตำบลนางหลง

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      2.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
      2.1  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการประกอบอาชีพ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3
4
	 โครงการจัดกิจกรรมวันสตรีสากล
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ อบต.นางหลง
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ เอดส์แก่เด็กและเยาวชน
โครงการอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

	จัดกิจกรรมวันสตรีสากลเพื่อจัดหรือร่วมกิจกรรมวันสตรีสากล
ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ อบต.นางหลง
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และ เอดส์แก่เด็กและเยาวชน
รอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษตามปลักเศรษฐกิจพอเพียง
	20,000
50,000
40,000

30,000

	อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

3
4
	อาหารเสริม ( นม )

จัดซื้อวารสาร หนังสือพิมพ์
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการมอบวุฒิบัตร

	จัดซื้ออาหารเสริม ( นม )
จัดซื้อวารสาร  หนังสือพิมพ์ประจำที่อ่านหนังสือพิมพ์หมู่บ้าน
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ  
จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	1,354,780
32,000
40,000
20,000

	โรงเรียน 
5 แห่ง
ศพด. 4 แห่ง
อบต.
หมู่บ้าน 7 หมู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

	สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1  แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6

7

8

9
	โครงการอบรมการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามวัย
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการจัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง
จัดซื้อโทรทัศน์  
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD
	จัดกิจกรรมโครงการอบรมการเลี้ยงเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการตามวัย
จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 2 ตัวให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
จัดซื้อโทรทัศน์  แอลซีดี (LCD TV)  ให้กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
จัดซื้อเครื่องเล่น VCD

	30,000
901,600
3,400
11,000
2,700
	ศพด. 4 แห่ง
ศพด. 4 แห่ง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
	สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก         งานปลัด
สำนัก
งานปลัด
สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.1 แนวทางการพัฒนา  การศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10
11

12
13
	ก่อสร้างอ่างล่างหน้าแปรงฟัน ศพด.อบต.นางหลง
ก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศพด.วัดหนองจิก
ก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศพด.วัดโคกทราง
โครงการอาหารกลางวัน

	เพื่อก่อสร้างอ่างล่างหน้าแปรงฟัน ศพด.อบต.นางหลง
เพื่อก่อสร้างสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศพด.วัดหนองจิก
เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน ศพด.วัดโคกทราง
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในเขต อบต.นางหลง
	 50,000

100,000
65,000
2,284,000
	ศพด.อบต.นางหลง
ศพด.อบต.นางหลง
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโคกทราง
โรงเรียน 
5 แห่ง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
     3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.2   แนวทางการพัฒนา  ด้านการกีฬาและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3

	แข่งขันกีฬา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
โครงการจัดงานประเพณีชักพระ/สมโภชเรือพระ
	เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เยาวชน  ประชาชน ต้านยาเสพติด การแข่งขันกีฬา กรีฑายุวชน ประชาชน ต.นางหลง นางหลงเกมส์,การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  และการแข่งขันกีฬาอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุกีฬา
จัดงานประเพณีชักพระ/สมโภชเรือพระ
	800,000
70,000
100,000
	ตำบลนางหลง
ตำบลนางหลง
อบต.นางหลง
	สำนัก          งานปลัด
สำนัก          งานปลัด
สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.3   แนวทางการพัฒนา  ด้านสวัสดิการสังคม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอชะอวด
	อุดหนุนโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอชะอวด ประจำปี  พ.ศ.  2557

	35,000
	อำเภอชะอวด
	สำนักงานปลัด

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.4    แนวทางการพัฒนา  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรม 
อปพร.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าปฏิบัติหน้าที่ของ 
อปพร. ช่วง 7 วันอันตราย ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ
	50,000
	อบต.นางหลง

	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
      3.5    แนวทางการพัฒนา  ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3
4

5
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด
โครงการจัดงานวันดอกจูดบาน
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
ชะอวดโครงการจัดงานประเพณีดอกจูดบาน
รดน้ำผู้สูงอายุ
	จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวดโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบและประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จัดกิจกรรมวันดอกจูดบาน
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่นให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวดโครงการจัดงานประเพณีดอกจูดบาน
ค่าใช้จ่ายในโครงการประเพณี        รดน้ำผู้สูงอายุ
	5,000
15,000
40,000
10,000
70,000
	วัดพระบรมธาตุ นครศรีฯ
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช
อำเภอชะอวด
อำเภอชะอวด
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.6    แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

3

4
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่สายใยรักครอบครัวที่ยั่งยืน
โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสม.น้อย)
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่สายใยรักครอบครัวที่ยั่งยืน
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสม.น้อย)
	50,000
40,000
31,750
25,130
	รพ.สต.บ้าน
นางหลง , 

บ้านพรุบัว
อบต.นางหลง
รพ.สต.
บ้านนางหลง
รพ.สต.
บ้านนางหลง
	สำนัก           งานปลัด
สำนัก          งานปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      3.     ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
     3.6    แนวทางการพัฒนา  ด้านสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม

	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6

7
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน

	เพื่อจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ
เพื่อจัดกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ให้แก่ 
หมู่ที่  1-7

	30,000
10,000
70,000
	รพ.สต. 

บ้านพรุบัว
รพ.สต. 

บ้านพรุบัว
รพ.สต.บ้าน
นางหลง , 

บ้านพรุบัว

	สำนัก           งานปลัด
สำนัก          งานปลัด
สำนักงาน
ปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      4.1   แนวทางการพัฒนา  สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน   เยาวชน  โครงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ / 

กิจกรรม
	งบประมาณ
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2

	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร
ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	10,000
3,000

	อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3
4


	อบต. เคลื่อนที่
ปรับปรุงและพัฒนาเวบไซด์ อบต.นางหลง
จัดทำเวทีประชาคม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการออกบริการประชาชนเคลื่อนที่
ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและพัฒนาเวบไซด์ อบต.นางหลง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการจัดทำเวทีประชาคม
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานส่วนตำบล
	20,000
10,000

25,000

20,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง


	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6

7
8

	จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักงานปลัด


	ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุสำนักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักงานปลัด
	50,000

20,000

20,000

100,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9
10
11
12
13
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด
จัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สำนักงานปลัด
จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร           (แบบกระจก)

	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัด
 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ สำนักงานปลัด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 1 ตู้
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร  (แบบกระจก) จำนวน 4 ตัว
	45,500
10,000
5,000
6,300
18,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	14
15
16
17
	ผ้าม่านปรับแสง
ถังขยะ
วัสดุคอมพิวเตอร์
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ 

	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งผ้าม่านปรับแสงสำนักงาน อบต.นางหลง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อถังขยะ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหน้าจอคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.นางหลง
	20,000
97,500
6,200
25,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	18
19
20
21
	อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชะอวด
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นตลอดจนการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
	อุดหนุนโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างของ  อปท.  อ.ชะอวด   ให้แก่ อบต.ชะอวด
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส สำหรับสำนักงาน อบต.นางหลง 400,000 บาท และอุดหนุนในการขยายเขตไฟฟ้าภายในตำบลนางหลง 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 ค่าใช้จ่ายโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นตลอดจนการให้บริการด้านสาธารณูปโภค และการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.
	15,000
450,000
200,000
30,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
	สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	22
23
24
25
26
	จัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการคลัง
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนการคลัง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง
ตู้เก็บเอกสาร
ตู้เก็บเอกสาร (แบบกระจก)
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุสำนักงานส่วนการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บานประตู จำนวน 2 ตู้
ค่าใช้จ่ายกมรจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบกระจก) จำนวน 1 ตัว
	50,000
10,000
40,000
12,600
4,500
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง
อบต.นางหลง
	ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	27
28
29
30

	โต๊ะคอมพิวเตอร์
ค่าวัสดุสำนักงานส่วนโยธา
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส่วนโยธา
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับส่วนโยธา

	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุสำนักงานส่วนโยธา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุส่วนโยธา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างให้กับส่วนโยธา
	6,000
30,000
50,000
300,000

	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.
นางหลง
อบต.นางหลง

	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	31
32
33
34
35
	จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนโยธา
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 3-6 ขนาด 5 ฟุต
ตู้เก็บเอกสาร (แบบกระจก)
เทปวัดระยะ
	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่นส่วนโยธา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้พนักพิง (โต๊ะเหล็ก) ระดับ 3-6 ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ชุด
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (แบบกระจก) จำนวน 1 ตัว
ค่าใช้จ่ายการจัดซื้อเทปวัดระยะ จำนวน 1 ตัว
	15,000
20,000
8,500
4,500
7,000
	อบต.

นางหลง

อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง
	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
(อปท.) องค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง
      5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
      5.1  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาองค์กรเพื่อรองรับภารกิจ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	36
37
38
	โครงการใช้จ่ายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
อบรมสิ่งแวดล้อม
วัสดุอื่น
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
ค่าจัดซื้อวัสดุประปา 
	20,000
20,000
200,000

	อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง
อบต.

นางหลง

	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


หมายเหตุ    งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้    23,395,700.-  บาท





1. รายจ่ายในการบริหารงานในแต่ละยุทธศาสตร์   

13,490,000.-  บาท





2. รายจ่ายในการบริหารซึ่งไม่ได้นำมาแยกยุทธศาสตร์           6,905,700.-  บาท  แยกเป็น  







-  งบกลาง

        

1,165,060.-  บาท






-   เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   
6,001,140.-  บาท






-   ค่าจ้างชั่วคราว
        

1,648,560.-  บาท






-   ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
  
6,826,240.-  บาท






-   ค่าสาธารณูปโภค

  
   849,000.-  บาท
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